# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШИРОКОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

тридцать седьмой сессии

от  27.02.2015                                                                                                              №  201

Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной                        инфраструктуры на территории Широкоярского сельсовета                                   Мошковского района Новосибирской области на 2015-2024 годы

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории Широкоярского сельсовета, руководствуясь Уставом Широкоярского сельсовета, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Решение восемнадцатой сессии Совета депутатов Широкоярского сельсовета от 21.06.2012 № 87 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области» отменить.

2. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2024 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Широкоярского сельсовета».

Глава Широкоярского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области                                           А.М.Шашлов

Председатель Совета депутатов

Широкоярского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области                                      С.В.Безбородова

УТВЕРЖДЕНА решением тридцать седьмой сессии Совета депутатов Широкоярского сельсовета от 27.02.2015 № 201

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                     на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области  на 2015 - 2024 годы

Оглавление

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на                       2015-2024 годы

2. Общие положения

3. Характеристика Широкоярского сельсовета

4. Анализ  существующего  состояния системы  коммунальной  инфраструктуры Широкоярского сельсовета. Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации

4.1 Теплоснабжение

4.2 Водоснабжение

4.3 Водоотведение

4.4. Электроснабжение

4.5. Газоснабжение

4.6. Сбор, вывоз и утилизация

4.7. Жилой фонд

5. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик

5.1 Теплоснабжение

5.2 Водоснабжение

5.3 Водоотведение

5.4. Электроснабжение

5.5. Газоснабжение

5.6. Сбор, вывоз и утилизация ТБО

5.7. Жилой фонд

6.  Сводная таблица финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК Широкоярского сельсовета

7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

8. Источники  инвестиций, тарифы и доступность программ для населения

1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                              на территории  Широкоярского сельсовета Мошковского  района                       Новосибирской области на 2015- 2024 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015- 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - Постановление администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области от 30.11.2009 № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов Широкоярского сельсовета |
| Разработчики Программы | Администрация Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | МУП «Широкоярское ЖКХ», подрядные строительные организации |
| Цель Программы | Основными целями программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечить финансовое оздоровление жилищно- коммунальных предприятия поселения; - обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно - коммунального комплекса поселения. |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | 2015-2024 годы: Средства МО – 6009,0 тыс.руб. Средства предприятий ЖКХ, средства собственников – 1630,0 тыс. руб. Средства Фонда МиР ЖКХ – 20780,0 тыс. руб. Итого: 28419,0 тыс. руб. |
| Срок окупаемости Программы | до 2024года |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - Улучшение экологической ситуации; - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами организации коммунального комплекса; - Доступность услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей услугами организации коммунального комплекса); - Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация Широкоярского сельсовета и Совет депутатов Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |

2. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015 – 2024 годы (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии со следующими  документами:

- Правила застройки и территориального планирования Широкоярского сельсовета;

- Комплексной программы социально-экономического развития Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и положений Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа предусматривает комплексное развитие действующих объектов коммунального комплекса Широкоярского сельсовета, а также, в связи с развитием застройки жилищной и социальной сферы, строительство новых объектов, необходимых для развития системы и обеспечения услугами новых потребителей.

Программа включает в себя комплексное  развитие коммунальной инфраструктуры по следующим направлениям:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- сбор, вывоз и утилизация ТБО;

- жилой фонд.

3. Характеристика Широкоярского сельсовета

Территория Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области  общей площадью 200 кв. км  расположена  в юго-восточной части  Новосибирской области на расстоянии 100 км от областного центра                                           г. Новосибирска, в 30 км от районного центра р.п. Мошково и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции р.п. Ояш. Протяженность поселения с севера на юг составляет 10 км и с запада на восток - 20 км.

На его территории расположено 3 населенных пункта: село Участок Балта, село Новоалександровка, поселок Широкий Яр. Крупным селом является село Участок Балта и поселок Широкий Яр. Численность населения  на 01.01.2015 года составила 1517 человек. Все население сельское. Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, немцы.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Зеркальное» по разведению и выращиванию рыбы, ИП «Черников» -  лесоперерабатывающее предприятие, функционируют предприятия торговли, связи, учреждения бюджетной сферы. В период с 2010 года открыт швейный цех, работают предприниматели по оказанию услуг населению (водопотребление, заготовка дров).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные  органы представительной власти.

Площадь жилой застройки на территории Широкоярского сельсовета составляет 30200 кв.м.

В среднесрочной перспективе (до 2024 года) в Широкоярском сельсовете планируется  увеличение объемов капитального строительства на 1000 кв.м. (жилье).

По состоянию на 1 января 2015 г. на территории Широкоярского сельсовета работает одна организация, обеспечивающая жизнедеятельность населения, организаций бюджетной сферы и предприятий разных форм собственности – МУП «Широкоярское ЖКХ».

С целью обеспечения теплоснабжения потребителей тепла в поселении работает  1 котельная муниципальная и три котельных, состоящих на балансе управления образования администрации Мошковского района. Основным топливом для котельных является уголь. Общая протяженность тепловых сетей 0,20 км.

Источником водоснабжения поселений являются подземные воды. Для отбора этих вод применяются скважины. Общее количество скважин - 5 ед. Средняя глубина изменяется от 40 до 190 м. В  населенных пунктах Широкоярского сельсовета -  децентрализованное водоснабжение, осуществляемое по следующей схеме: вода из артезианских скважин поднимается насосами, подается в водонапорную башню и из нее через сети - водопотребителям.

Общая протяженность водопроводных сетей 14,5 км. Техническое состояние водопроводных сетей в населенных пунктах удовлетворительное, но часть водопроводных сетей требуется заменить (40%). В двух населенных пунктах требуется проложить 5,8 км новых водопроводных сетей.

Канализационные услуги предоставляются  автономно, централизованных канализационных сетей в поселении нет.

Администрация Широкоярского сельсовета совместно с отделом строительства коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Мошковского района Новосибирской области осуществляет следующую работу:

- занимается разработкой и внедрением программ реконструкции и модернизацией объектов ЖКХ поселения;

-  занимается разработкой и внедрением новых передовых технологий на производстве ЖКХ, направленных на снижение затрат по производству и предоставлению коммунальных услуг;

4. Анализ существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области. Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации

4.1. Теплоснабжение

Характеристика действующей системы:

На территории Широкояского сельсовета 4 источника теплоснабжения: котельная культурно-досугового центра (муниципальная), 2 – школьные котельные, 1- котельная детского сада.

Объем вырабатываемого тепла составляет 500 Гкал. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  0,20 км.

Село Участок Балта:

I. Котельная школы: ул. Кирова,д. 28

- Количество котлов – 2 шт.

- Котлы водогрейные, марка КЧМ – 5-К

- Производительность котлов: 0,3 Гкал. в сутки

- В работе 1 котел.

- Марка угля – ДР,  класс угля 0 – 300, 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 2012г

В зимний период расход 300 кг угля в сутки.

II. I. Котельная детского сада: ул. Кирова,д. 23

- Количество котлов – 2 шт.

- Котлы водогрейные, марка КЧМ – 5-К

- Производительность котлов: 0,3 Гкал. в сутки

- В работе 1 котел.

- Марка угля – ДР,  класс угля 0 – 300, 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 2012г

В зимний период расход 300 кг угля в сутки.

Поселок Широкий Яр:

III. Котельная МКОУ «Широкоярская ООШ»:  ул. Семилетка,д. 2а

- Кол-во котлов –2 шт.

- Котлы водогрейные: марки «Э» – 2 шт.

- Производительность котлов: 2,8 Гкал в сутки

- Марка угля – ДР, класс угля 0-300; 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 2005 г.

Котельная отапливает:

- здание школы

S=3000 кв.м, V=9000куб.м.

Характеристика тепловых сетей:

  - Протяженность тепловых сетей – 200 м. (2хтрубная закрытая);

- средний диаметр труб –  до 80 мм;

-  теплоизоляция – костра конопли;

- ГВС – отсутствует.

Суточный расход топлива-4800 кг.

В котельных проведены  реконструкции с 2008 по 2013 годы: замена котлов на новые,

1V. Котельная КДЦ: ул. Школьная, д. 13

- Количество котлов – 2 шт.

- Котлы водогрейные, марка КЧМ – 5-К

- Производительность котлов: 0,3 Гкал. в сутки

- В работе 1 котел.

- Марка угля – ДР,  класс угля 0 – 300, 0-500

- Год ввода в эксплуатацию – 2012г

В зимний период расход 300 кг угля в сутки.

2) Проблемы

В котельных МБОУ «Широкоярская СОШ» и МКОУ «Уч.Балтинская ООШ» отсутствует дополнительный источник электропитания. Складов для хранения всего объема угля не хватает. Подвоз угля осуществляется со склада  ОАО «Мошковский райтоп». Расстояние до котельной Широкоярской СОШ и КДЦ -35 км, до котельной Уч.Балтинской ООШ и дет.сада- 43 км.

Жилой фонд на территории Широкоярского сельсовета от котельных не отапливается.

В отопительный период возникают выпадающие доходы (оплата по тарифу за тепло не покрывает расходы).

В населенном пункте село Новоалександровка котельных нет.

4.2 Водоснабжение

- Характеристика действующей системы

Существующие объекты система водоснабжения переданы от бывших хозяйствующих субъектов в 2005 г. они имеют длительным срок эксплуатации (водонапорные башни были построены в 1959 году, в 1961  году, в 1963 году, в 1971 году,   водопроводные сети прокладывались  с 1971 года по 1999 год).

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей Широкоярского сельсовета, предприятий и учреждений.

Водоснабжение питьевой водой в с.Участок Балта,  п. Широкий Яр  осуществляется путем поднятия воды из пяти источников водоснабжения и подачи ее в водонапорные башни сел и поселков. Далее вода из водонапорных башен по сетям водоснабжения поступает до потребителей. В п. Широкий Яр вода из скважин поднимается в водопроводные сети и на станцию второго подъема. в с. Участок Балта вода из скважин поднимается в водонапорные башни и далее в водопроводные сети. В с.Новоалександровка забор воды населением осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

Общая протяженность сетей водоснабжения в населенных пунктах составляет-14,5 км.

Администрация Широкоярского сельсовета, предприятие МУП «Широкоярское ЖКХ» не имеют возможности за счет собственных средств провести реконструкцию части сети водопровода, промывку скважин, колодцев в с. Новоалександровка.

Расчетная водопотребность населения, предприятий и учреждений Широкоярского сельсовета составляет 450 куб.м./сутки.

Потери воды в водосетях сельсовета составляют 30%.

2) Проблемы:

Водопровод выполнен металлическими трубами, диаметром от 70 -100 мм полипропиленовыми трубами, диаметром труб - 65-80 мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ труб составляет 70%.  Трубы засорены известковыми отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1,2 аварии на км сетей в год. Из-за не работающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Водоразборные колонки часто выходят из строя, пожарные гидранты требуют замены.

Водонапорные башни требуют очистки от отложений, капитального ремонта, отсутствует автоматика минимального и максимального уровня воды.

Отсутствует станция водоочистки.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги  за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

За 2015-2024 год планируется подсоединение к централизованным сетям водоснабжения 110 домовладений.

4.3 Водоотведение

1)  Характеристика действующей системы

В настоящее время в населенных пунктах Широкоярского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в автономные выгреба. Часть стоков из выгребов  частным специализированным автотранспортом вывозится на отведенное место.

4.4.  Электроснабжение

1) Характеристика действующей системы

Общая протяженность электросетей на территории Широкоярского сельсовета 28,6 км, 7 транформаторных подстанций: с. Участок Балта – 8,4 км/2 ТП,                                   п. Широкий Яр – 16,7 км/4 ТП, с. Новоалександровка – 3,5 км/1 ТП.

Линия электропередач 6 кВ  эксплуатируется более 30 лет, на некоторых участках находится в неудовлетворительном  состоянии. Широкоярский сельсовет линий электропередач, ТП в собственности не имеет.

2) Проблемы

При штормовых порывах ветра (более 20 м/с) происходят частые отключения электропитания, захлест, обрыв проводов. Часто происходит понижение напряжения в электросети, в связи с чем выходит из строя бытовая техника (неоднократные жалобы населения).

4.5.  Газоснабжение

1) Характеристика действующей системы

По состоянию на 01.01.2015 года сетей газоснабжения на территории Широкоярского сельсовета нет.  Автономный газ используется населением для бытовых нужд (приготовление пищи).

- Проблемы

Отсутствие собственных доходов для софинансирования целевой программы на подключение потребителей к сети газоснабжения.

4.6. Сбор, вывоз и утилизация ТБО

- Характеристика действующих полигонов

На территории Широкояского сельсовета сформированы и оформлены 2 земельных участка складирования и хранения ТБО. В 2016 году планируется передать ЗУ в аренду для складирования и хранения ТБО. Сбор ТБО от населения проводится 1 раз в неделю. Плата за сбор не осуществляется из-за отсутствия специализированной организации.

2) Проблемы

Плата за сбор не осуществляется из-за отсутствия специализированной организации. Данные полигоны необходимо оградить, оборудовать места для работы с отходами.

4.7.  Жилой фонд

1) Характеристика действующей системы

На территории Широкоярского сельсовета площадь жилого фонда составляет 30,2 тыс. кв.м. В муниципальной собственности находится  6,2 тыс. кв.м. Жилой фонд отапливается автономно углем. Водопотребление в жилом фонде централизованное или автономное (колодцы). Канализование, газоснабжение автономное.

2) Проблемы

На протяжении 20 лет на территории поселения социальное жилье не строилось, капитальных ремонтов не проводилось. Причина - отсутствие финансирования. До 2016 года администрацией планирует провести техническую инвентаризацию по выявлению ветхого и аварийного жилья.

5. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) систем коммунальной инфраструктуры Широкоярского сельсовета Мошковского   района Новосибирской области.

5.1 Теплоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2015-2024 | Капитальный ремонт котлов |
| 2015, 2017 | Текущий ремонт котлов |
| 2015-2017 | Установка теплосчетчиков потребителям тепловой энергии |
| 2015-2024 | Перевод котельных на газ, подготовка ПСД |

5.2 Водоснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2015 -2017 | Замена водопроводной сети в п. Широкий Яр, протяженностью 2 км (ул. Учительская, ул. Садовая, закольцовка ул. Садовая и ул. Строительная) |
| 2015-2018 | Замена водопроводной сети в с.Участок Балта (ул.Кирова, ул. Горная, ул. Гаражная, ул.Холодильная) протяженностью 3км |
| 2018-2020 | Реконструкция водопроводной сети в п. Широкий Яр(ул. Новая, ул.Зеленая), протяженностью 0,8 км |
| 2015- 2017 | Текущий ремонт водонапорной башни второго подъема в п. Широкий Яр |
| 2018-2020 | Чистка емкостей станции второго подъема п. Широкий Яр |
| 2015-2017 | Установка водосчетчиков потребителям |
| 2015-2017 | Составление проектной сметы на капитальные ремонты водосетей в с. Участок Балта, п. Широкий Яр, |
| 2016-2017 | Очистка и ремонт колодцев в с. Новоалександровка |
| 2017-2018 | Промывка 2-х скважин в п. Широкий Яр |
| 2018- 2021 | Промывка 3-х скважин в с. Участок Балта |
| 2015-2024 | Ремонт запорной арматуры в колодцах и на скважинах |
| 2016, 2017, 2024 | ремонт водоразборных колонок в п.Широкий Яр, с. Участок Балта, |
| 2017-2019 | Чистка водозаборных башен в кол-ве 3-х штук с. Участок Балта |
| 2022-2024 | Текущий ремонт водонапорных башен в с. Участок Балта |
| ежегодно | Замена глубинных насосов в населенных пунктах с. Участок Балта, п. Широкий Яр |
| 2015-2023 | Ремонт существующих колодцев и установка новых колодцев на уличные разветвления в п. Широкий Яр и с. Участок Балта |
| 2015-2019 | Ремонт сушествуюших и установка новых пожарных гидрантов согласно нормам ППБ |

5.3 Водоотведение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2016-2017 | Оформление специализированного места для сточных вод |

5.4 Электроснабжение:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2015-2016 | Монтаж уличного освещения в п. Широкий Яр и с.Участок Балта (средства собственника) |
| 2015-2024 | Техническое обслуживание сетей |

5.5 Газоснабжение

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2016-2017 | Работы по разработке и утверждению ПДС, схем газоснабжения в с. Участок Балта и п. Широкий Яр |
| 2018 - 2024 | Работы по прокладке сетей газоснабжения низкого давления в с.Участок Балта и п. Широкий Яр Подключение потребителей к сетям газоснабжения |
| 2021-2024 | Перевод котельных на газ |

5.6 Сбор, вывоз и утилизация ТБО:

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2015-2024 | Оформление и введение в эксплуатацию полигонов для складирования и хранения ТБО. Заключение договоров на сбор и вывоз мусора от населения. Оборудование полигонов (ограждение, спецтехника) |

5.7  Жилой фонд

| Год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2016- 2017 | Инвентаризация жилого фонда |
| 2015-2024 | Капитальный ремонт кровли, фасадов жилых домов согласно отдельному плану |
| 2016-2018 | Составление проектной документации на строительство социального жилья |
| 2019-2024 | Строительство социального жилья. |

6. Сводная таблица финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК

Широкоярского сельсовета Мошковского  района

| Наименование предприятия / адрес объекта | Финансовые показатели, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования на 2015-2025 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средства МО |  |  | Средства предприятий ЖКХ, средства собственников |  | Средства Фонда МиР ЖКХ |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котлов | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160,0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Установка теплосчетчиков потребителям тепловой энергии | 20,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Текущий ремонт котла | 40,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Перевод котельной на газ | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |  | 0 |  | 380,0 |
| Итого | 620,0 | 5,0 | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 80,0 | 480,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |  |  | 0 |  | 380,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети в п. Широкий Яр, протяженностью 2 км (ул. Учительская, ул. Садовая, закольцовка ул. Садовая и ул. Строительная) | 3000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  | 0 |  |  | 2850,0 |
| Замена водопроводной сети в с.Участок Балта (ул.Кирова, ул. Горная, ул. Гаражная, ул.Холодильная) протяженностью 3км | 2250,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,5 |  | 0 |  |  | 2137,5 |
| Реконструкция водопроводной сети в п. Широкий Яр(ул. Новая, ул.Зеленая), протяженностью 0,8 км | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 |  | 0 |  |  | 1140 |
| Текущий ремонт водонапорной башни второго подъема в п. Широкий Яр | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0 |
| Чистка емкостей станции второго подъема п. Широкий Яр | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Установка водосчетчиков потребителям | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 |  |  | 0 |
| Составление проектной сметы на капитальные ремонты водосетей в с. Участок Балта, п. Широкий Яр, | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Очистка и ремонт колодцев в с. Новоалександровка | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Промывка 2-х скважин в п. Широкий Яр | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70,0 |  |  | 0 |
| Промывка 3-х скважин в с. Участок Балта | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105,5 |  |  | 0 |
| Ремонт запорной арматуры в колодцах и на скважинах | 200,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 0 |
| ремонт водоразборных колонок в п.Широкий Яр, с. Участок Балта, | 85,0 | 0 | 25,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |  | 85,0 |  |  | 0 |
| Чистка водозаборных башен в кол-ве 3-х штук с. Участок Балта | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |  | 70,0 |  |  | 0 |
| Замена глубинных насосов в населенных пунктах с. Участок Балта, п. Широкий Яр | 700,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70 ,0 | 70,0 | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 0 |
| Ремонт существующих колодцев и установка новых колодцев на уличные разветвления в п. Широкий Яр и с. Участок Балта | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 |  | 150,0 |  |  | 0 |
| Ремонт сушествуюших и установка новых пожарных гидрантов согласно нормам ППБ | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90, | 90, | 90,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |  | 0 |  |  | 427,5 |
| Итого | 8830,0 | 2130,0 | 1645,0 | 1340,0 | 1160,0 | 1470,0 | 265,0 |  | 170,0 | 175,0 | 145,0 | 240,0 | 1245,0 |  | 1030,0 |  |  | 6555,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление специализированного места для сточных вод | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление ПСД,схем по газоснабжению | 199,0 | 99,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Работы по прокладке сетей газоснабжения низкого давления в с.Участок Балта и п. Широкий Яр Подключение потребителей к сетям газоснабжения | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000,0 | 2000,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 9000,0 |  |
| Перевод котельных на газ | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 100,0 |  |  | 0 |  |
| Итого: | 10599,0 | 99,0 | 100,0 | 0 | 2000,0 | 6000,0 | 2000,0 |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 999,0 | 600,0 |  |  | 9000,0 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж уличного освещения в п. Широкий Яр и с.Участок Балта (средства собственника) | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Техническое обслуживание сетей | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого | 1300,0 | 1120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1300,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление и введение в эксплуатацию полигонов под ТБО. Заключение договоров на сбор и вывоз мусора от населения. Оборудование полигонов (ограждение, спецтехника) | 1150,0 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1150,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого | 1150,0 | 0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1150,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация жилого фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Капитальный ремонт кровли, фасадов жилых домов | 770,0 | 0 | 0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 770,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Составление проектной документации на строительство социального жилья и строительство социального жилья | 5100,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 2600,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,0 | 0 |  |  | 4845,0 |  |
| Итого | 5870,0 | 0 | 0 | 2670,0 | 100,0 | 2700,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 1025,0 | 0 |  |  | 4845,0 |  |
| Итого по программе | 28419,0 | 3354,0 | 2050,0 | 4215,0 | 3435,0 | 10420,0 | 2965,0 |  | 790,0 | 395,0 | 365,0 | 360,0 | 6009,0 | 1630,0 |  |  | 20780,0 |  |

# 7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## В качестве основных индикаторов предлагаются:

Для коммунальных услуг (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация, вывоз ТБО, связь).

- Доля (процент) населённых пунктов, обеспеченных каждым видом коммунальных услуг.

- Доля (процент) жилых строений, обеспеченных коммунальными услугами по каждому поселению и по сельсовету в целом

- Доля (процент) населения, охваченные услугой в населённом пункте и в целом по сельсовету.

Для прочих объектов инфраструктуры:

- Улично-дорожная сеть

- Общая протяжённость улично-дорожной сети

- Доля дорог, соответствующих требованиям к дорогам IV категории (с учетом качества и текущего состояния покрытия)

- Динамика развития абсолютной протяжённости (прирост)

- то же в пересчёте на 1 жителя  (Применяется в связи с планируемым заселением новых территорий  и увеличением численности в период реализации Программы)

- Доля дорог, оборудованных наружным освещением.

- Ритуальное хозяйство

- Обеспеченность сельсовета местами захоронения (лет)

- Обеспеченность местами захоронения, с учётом кладбищенского периода

- Благоустройство территории (по каждому населённому пункту)

- общая площадь благоустроенных парков и скверов

- площадь благоустроенных парков и скверов на 1 жителя

- динамика благоустройства парков и скверов (общая площадь и в пересчёте на 1 жителя).

С учётом сложности и многообразия элементов Программы, выбор иных целевых индикаторов осуществляется индивидуально для каждой инвестиционной программы.

# 8. Источники инвестиций, тарифы и доступность программ для населения

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются: Бюджетные средства:

- Средства областного бюджета

- Средства районного бюджета

- Средства бюджета Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

- Внебюджетные источники и средства бюджетов поселений

- Привлечённые средства:

- Инвестиции частных лиц и институциональных инвесторов в рамках Государственно-частного партнёрства, в т.ч. с использованием банковских кредитов и в т.ч. под гарантии Заказчика программы

- внешние инвестиции, привлечённые собственниками земельных участков и отдельных объектов, входящих в инфраструктуру;

- внешние инвестиции, привлекаемые балансодержателями объектов инфраструктуры

- Средства предприятий коммунального комплекса

- Средства владельцев земельных участков, находящихся в частной собственности и предназначенных для комплексной застройки

- Средства потребителей в форме платы за подключение

- Средства из иных источников

Перечень источников финансирования для каждого объекта и группы объектов инфраструктуры определяется специализированными инвестиционными программами (проектами), принимаемыми во исполнение настоящей Программы.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 №407-П «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 25%.

Оценка критериев доступности тарифов осуществляется при подготовке  специализированных инвестиционных программ (проектов), принимаемых во исполнение настоящей Программы. При определении критериев доступности мероприятий Программы для населения следует принять во внимание:

1. Фактор наличия / отсутствия услуги на территории поселения.

2. Размер существующего тарифа (при наличии услуги).

3. Величина надбавки к тарифу, при реализации программ модернизации

4. Размер планируемого тарифа (при отсутствии услуги на текущий момент) и его сравнение с тарифами для поселений, где эта услуга оказывается.

5.Мнение жителей и представителей общественности.