ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД на 12.09.2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Наименование и исполнение целевой группы | Сроки исполнения | | | | | | Ожидаемый результат | Достигнутый результат |
| плановые | | | фактические | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| **Задача 1**. Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации продуктивной социально- значимой деятельности на территории Широкоярского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| **1** | Организация работы межведомственной рабочей группы | | Специалисты-9 чел.,  Наставники- 4 чел. | | Апрель- сентябрь 2019 г. | | | Май- июль 2019 г. | | Формирование межведомственной рабочей группы и проведение заседаний с периодичностью 1 раз в 2 месяца, в состав которого войдут представители администрации Мошковского района , учреждений социальной защиты, образования, культуры и молодежной политики, правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Выстраивание партнерских отношений между оргнизациями- участниками проекта. Обеспечение взаимодействия исполнителей проектов. Апрель- разработка порядка межведомственного взаимодействия между учреждениями системы профилактики Мошковского района; разработка и внедрение межведомственного сопровождения несовершеннолетних группы риска и несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | Постановление о создании рабочей группы № 66 от 23.05.2019  Протокол заседания  №1 от 22.07.2019 |
|  | Формирование целевой группы проекта | | Специалисты-9 чел.,  Наставники- 4 чел.;  Родители-3 чел.,  Дети-4 чел. | | Апрель- май 2019 г. | | | Апрель- май 2019г. | | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета- 2 чел;  Несовершеннолетние, совершившие правонарушения -1 чел.;  Несовершеннолетние, осужденные за совершения преступления к мерам наказания , не связанным с лишением свободы -1 чел. | Списки детей и их родителей |
|  | Разработка и утверждение программы информационного сопровождения проекта | | Специалисты-9 чел.,  Наставники- 4 чел.; | | Апрель- сентябрь 2019 г. | | | Апрель- сентябрь 2019 г. | | Постоянное информирование населения о ходе реализации проекта и возможности участия в нем, привлечение внимания общества к разработке социального сиротства путем размещения статей в газете «Вестник Широкоярского сельсовета», на сайте администрации | Публикация в печатных СМИ, размещение на интернет портале |
| **Задача2.**Создание условий для проявления активной жизненной и гражданской позиции несовершеннолетних, привлечения их к социально значимым мероприятиям. | | | | | | | | | | | |
| **2** | Организация и проведение мероприятий для несовершеннолетних из целевой группы и подростков из окружения | Специалисты -3 чел.  Наставники – 4 чел.  Дети- 4 чел. | | | | Июнь- август 2019г. | | | Июнь- август 2019г. | Июнь 2019 года МКОУ Широкоярская СОШ- лагерь дневного пребывания «Солнышко». Посещали 3 несовершеннолетних ребенка склонные к совершению преступления.  Июнь 2019 года мероприятия прошли на базе «Широкоярского КДО»   1. 21.06.2019 – «Митинг посвященный дню памяти и скорби «Без объявления войны», приняло участие 3 детей склонные к совершению правонарушений и преступлений, 35 детей из социального окружения этих детей, родители, жители поселка, сопровождали несовершеннолетних 3 специалиста и 4 наставника. Данное мероприятие способствует патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности, чувству долга перед Отечеством. 2. «Нептуновы потехи»- игровая программа. Приняло участие 3 детей склонные к совершению правонарушений и преступлений, 30 детей из социального окружения этих детей. Способствует всестороннему развитию, приобретению позитивных навыков, навыков работы в команде и умения общения со сверстниками. 3. « Мелодия лета»- игровая программа. 42 участника, из них 3 детей склонные к правонарушениям преступлениям, специалисты и дети из социального окружения. Способствует формированию у детей позитивной жизненной позиции. 4. Соцработником организована уборка территории площади поселка, остановочной площадки, памятник ВОВ. Участвовало 7 подростков, 3 специалиста.   Данное мероприятие формирует у несовершеннолетних активной жизненной позиции, формированию уважительного отношения к малой родине. | Списки, фото материалы |